## Projekttasks
Aufgabenliste
1 |  | Datenbankentwurf, Skripte erstellen und speichern | Add on für "sehr gut" | Status Objekt erstellen/ speichern | Status Skript erstellen/ speichern (001-DB-Create-Scripts) | Datin in Ordner 001-DB-Create-Scripts mit Präfix | Kommentar
| 1 | Datenbank erstellen (CREATE DATABASE) |  | offen | offen | 001-001
| 2 | Mindestens 10 Tabellen (CREATE TABLE) |  | offen | offen | 001-002
| 3 | Primärindizes vergeben (ADD CONTRAINST PRIMARY CLUSTERED) |  | offen | offen | 001-003
| 4 | Sekundärindizes erstellen (CREATE NONCLUSTERED INDEX) |  | offen | offen | 001-004
| 5 | Beziehungen erstellen (ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY) incl. Diagramm. Mindestens eine Many-to-Many Beziehung |  | offen | offen | 001-005
| 6 | Standardwerte (ADD CONSTRAINT DEFAULT) & Einschränkungen (ADD CONSTRAINT CHECK) |  | offen | offen | 001-006
2 |  | Datensätze |  | Status |  |  | Kommentar
| 1 | Datensätze erstellen Genug Fake-Datensätze um Business-Logik prüfen zu können, aber nicht zu viel |  | offen
3 |  | Views |  | Status Abfrage für View erstellen | Status Skript speichern | Datei in Ordner 002-Abfragen und Views mit Präfix | Kommentar
| 1 | SELECT-Abfrage mit WHERE und ORDER BY |  | offen | offen | 002-001
| 2 | SELECT-Abfrage über mehrer Tabellen erstellen mit INNER JOIN |  | offen | offen | 002-001
| 3 | SELECT-Abfrage über meherere Tabellen mit GROUP BY, SUM oder COUNT und HAVING |  | offen | offen | 002-002
| 4 | SELECT-Abfrage über mehrere Tabellen mit LEFT OUTER JOIN | Add on | offen | offen | 002-001
4 |  | Gespeicherte Funktionen erstellen und Skript speichern, Testskripte erstellen und speichern |  | Status Funktion erstellen und Skript speichern | Status Testskript erstellen und speichern | Datei in Ordner 003-StoredFunctions mit Präfix | Kommentar
| 1 | Skalarwertfunktion erstellen |  | offen | offen | 003-001, 003-002, 003-004
| 2 | Tabellenwertfunktion erstellen |  | offen | offen | 003-003
5 |  | Gespeicherte Prozeduren erstellen und Skript speichern, Ausführungsskript erstellen und speichern |  | Status Prozedur erstellen und Skript speichern | Status Ausführungs-skript erstellen und speichern | Datei in Ordner 004-StoredProcedures mit Präfix | Kommentar
| 1 | Gespeicherte Prozedur mit Parameter erstellen
| 1.1 | sie soll Businesslogik implementieren
| 1.2 | sie soll z.B. Eingangsparameter prüfen und Daten in Tabellen ändern |  | offen | offen | 004-001
| 1.3 | eigene gespeicherte Funktion verwenden | Add on | offen | offen | 004-001
| 1.4 | OUTPUT-Parameter verwenden(für Fehlermeldungen etc.) | Add on | offen | offen | 004-001
6 |  | Trigger erstellen und Skript speichern, Testskript erstellen |  | Status Trigger erstellen und Skript speichern | Status Testskript erstellen und speichern | Datei in Ordner 005-DML-Trigger mit Präfix | Kommentar
| 1 | ein Trigger (INSERT, UPDATE oder DELETE) |  | offen | offen | 005-001
| 1.1 | er soll Business-Prozesse automatisieren | Add on
7a |  | Cursor Skript erstellen |  | Status CURSOR erstellen und Skript speichern | Status Testskript erstellen und speichern | Datei in Ordner 004-StoredProcedures mit Präfix | Kommentar
| 1 | Cursor Skript erstellen | Add on | offen | offen | 004-001
7b |  | Daten importieren |  | Status Daten importieren |  | Datei in Ordner 008-Datenimport | Kommentar
| 1 | Alternativ: Daten importieren | Add on |  |  |  | nicht bearbeitet stattdessen CURSOR erstellt
8 |  | Anmeldungen, Benutzer, Rechte |  | Status Anmeldungen, Benutzer, Rechte erstellen und Skript speichern |  | Datei in Ordner 006-Login-User-Role | Kommentar
|  | DB-Benutzer mit nur Leserechte anlegen |  | offen |  | 006-001
|  | DB-Benutzer mit Schreib- oder EXEC-Rechte anlegen |  | offen |  | 006-002
9 |  | BACKUP |  | Status |  | Datei in Ordner 007-BackUp | Kommentar
| 1 | DB sichern, .bak-Datei speichern |  | offen |  | 007-001, 007-002 | zusätzlich Prozedur für Backup erstellt
| 2 | Skript erstellen für gesamte DB und alle DB-Objekte |  | offen |  | 007-003
| 2.1 | alle Tabellen, sichten, Prozeduren etc.
| 2.2 | alle Logins, User, Rollen
| 2.3 | alle Daten
| 2.4 | ohne DROP
| 3 | Die zwei DB-Dateien, .mdf & .ldf speichern. Nicht obligatorisch, nur wenn nichts mehr zu tun ist
10 | 1 | Excel verbinden und Front-End entwickeln (1 Formular und 1 Bericht) | Add on
11 |  | Projektdokumentation |  | Status |  | Datei in Ordner 000-Projektbeschreibung und -planung
| 1 | Eine kurze Projektbeschreibung (s. Muster) als .pdf |  | offen
| 1.1 | Datenbankdiagramm hinzufügen
Hinweise
Benutzen Sie hierbei eigene Namen (D/EN, in camelCase oder PascalCase) für alle Ihre Funktionen, Variablen, Feldnamen etc.
Als Muster für Skripte können die Übung-Skripte genutzt werden
Alle Skripte / Funktionen sollten ausreichend kommentiert sein (lieber auf Deutsch)

## Skriptübersicht
Skriptübersicht
Verzeichnis | Dateinamen des Skripts | Beschreibung | verwendete Technik
001-DB-Create-Scripts | 001-001-createDatabase-dbPizzeria.sql | Erstellung der Datenbank dbPizzeria
| 001-002-createTable-tbFahrt.sql | Erstellung der Tabelle tbFahrt, welche die Fahrten der Pizzalieferanten enthält
| 001-003-pk-tbBestelldetail.sql | Erstellung des Primärschlüssels für die Tabelle tbBestelldetail
| 001-004-idxPizzaIDgroesseID.sql | Erstellung eines eindeutigen Index in der Preistabelle, so dass sichergestellt ist, dass zu einer Pizzaart und einer Größe nur höchstens ein Preis definiert wird
| 001-005-foreignKeyBestellungKunde.sql | Erstellung eines Fremdschlüssels für die Tabelle tbBestellung, der auf den Primärschlüssel 'KundeID' der Tabelle tbKunde referenziert
| 001-006-defaultAnzahlPizzen.sql | Default festgelegt für Anzahl Pizzen pro Bestellung pro Pizza, dieser ist 1
| 001-007-checkDatumsabgleich.sql | Check hinzugefügt, so dass sichergestellt ist, dass das Lieferdatum immer größer ist als das Bestelldatum. Die Datumsattribute beinhalten auch die Uhrzeit.
002-Abfragen und Sichten | 002-001-queryUebersichtFahrleistung.sql 002-001-viewUebersichtFahrleistung.sql | Abfrage der Lieferanten und ihrer Fahrten als Übersicht | Mit Abfrage-Elementen von INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, WHERE
| 002-002-queryDurchschnittsgeschwindigkeit.sql 002-002-viewDurchschnittsgeschwindigkeit.sql | Abfrage der Lieferanten mit mehr als einer Fahrt und deren Gesamtfahrtdauer, Gesamtstrecke und Durchschnittsgeschwindigkeit | Mit Abfrage-Elementen von GROUP BY, HAVING, SUM, COUNT Und Verwendung einer selbst definierten Skalarwertfunktion (sfFahrtdauerStunden())
003-StoredFunctions | 003-001-sfFahrtdauerStunden.sql 003-001-sfFahrtdauerStunden_Testskript.sql | Skalarfunktion, welche die Fahrtdauer (Datentyp Time) in Stunden (Datentyp Decimal) umrechnet | Systemfunktion DATEPART und CONVERT verwendet
| 003-002-sfAnzahlPizzenProKunde.sql 003-002-sfAnzahlPizzenProKunde_Testskript.sql | Skalarfunktion zur Feststellung, wieviele Pizzen ein gegebener Kunde bis zu einem gegebenem Datum bestellt hat | Mit Abfrage-Elementen von GROUP BY und SUM
| 003-003-tfDurchschnittLieferantImMonat.sql 003-003-tfDurchschnittLieferantImMonat_Testskript.sql | Inline-Tabellenfunktion, welche zu einem eingegebenen Monat/ Jahr eine Tabelle ausgibt mit alle Lieferanten, die in dem Monat mind. eine Fahrt gemacht haben und deren Gesamtfahrtdauer, Gesamtstrecke und Durchschnittsgeschwindigkeit in diesem Monat | Mit Abfrage-Elementen von GROUP BY, SUM Und Verwendung einer selbst definierten Skalarwertfunktion (sfFahrtdauerStunden() siehe Dateinamenpräfix 003-001)
| 003-004-sfMonatsUmsatzLieferant.sql 003-004-sfMonatsUmsatzLieferant_Testskript.sql | Skalarfunktion, welche den Monatsumsatz für einen Lieferanten berechnet | Mit Abfrage-Elementen von GROUP BY und SUM
| 003-005-tfmsReportUmsatz.sql 003-005-tfmsReportUmsatz_Testskript.sql | Tabellenwertfunktion Multi-Statement , die für einen vorgegebenen Monat/ Jahr einen Report ausgibt, in dem für den eingegebenen Monat/ Jahr alle Lieferanten gelistet sind mit ihrem Vorjahresumsatz, Jahresumsatz, und Monatsumsatz | Unter Verwendung eines CURSORS, dreier WHILE-Schleifen und einer selbst definierten Funktion (sfMonatsUmsatzLieferant() (siehe Dateinamenpräfix 003-004)
004-StoredProcedures | 004-001-spKundenstatusUpdate.sql 004-001-spKundenstatusUpdate_Testskript.sql | Prozedur mit OUTPUT-Parameter, welche den Kundenstatus aktualisiert aufgrund der Anzahl bestellter Pizzen bis zum gegebenen Datum und ausgibt, bei wievielen Kunden der Status verändert wurde | Unter Verwendung eines CURSORS, einer WHILE-Schleife, IF-Anweisung und einer selbst definierten Funktion (sfAnzahlPizzenProKunde siehe Dateinamenpräfix 003-002)
005-DML-Trigger | 005-001-trKundenstatusUpdate.sql 005-001-trKundenstatusUpdate_Testskript.sql | Trigger für das Update des Kundenstatus (Aufruf Prozedur spKundenstatusUpdate) im Falle eines INSERT in die Tabelle tbBestelldetail | Unter Verwendung einer selbst definierten Prozedur spKundenstatusUpdate() (siehe Dateinamenpräfix 004-001)
006-LOGIN-USER-ROLE | 006-001-Create-Login-Buchhaltung.sql 006-001-Create-databaseUser-BuchhaltungLesen.sql | DB-Benutzer mit nur Leserechte
| 006-002-Create-databaseUser-BuchhaltungSchreiben.sql 006-002-Create-Login-BuchhaltungSchreiben.sql | DB-Benutzer mit Schreibrechten
007-BackUp | 007-001-spBackupMitFehlermeldung.sql 007-001-spBackupMitFehlermeldung_Testskript.sql | Prozedur, um ein Backup für eine vorgegebene Datenbank in einem vorgegebenen Pfad mit Zeitstempel zu speichern mit Erfolgsmeldung 'Backup erfolgreich erstellt. Molto bene!' oder Meldung bei Fehler | Abwandlung und Anpassung der Kursinhalte aus '002-07-BACKUP-alle-DB-CURSOR-ENDVERSION.sql' vom 22.04.2020
| 007-002-dbPizzeria-20200429-163202423.bak | Mit der Prozedur erstelltes Backup. | Ausführung der Prozedur spBackupMitFehlermeldung() (siehe Dateinamenpräfix 007-001)
| 007-003-superscript-dbPizzeria.sql | Gesamtskript für Datenbank dbPizzeria incl aller DB-Objekte alle Tabellen, Sichten, Funktionen, Prozeduren, Trigger alle Logins, User, Rollen alle Daten

## Dropdownlisten
Status
offen
in Bearbeitung
erledigt